## 问题汇总
附件30：
问题分析对策一元管理表
1、该一元管理表适用于A/B类以外的“0公里”不良问题的分析、对策及验证。
2、黄色部分由供应商填写，蓝色部分由SQE填写。
3、整改证据一个问题一个文件夹 ，链接文件夹，不要将证据直接贴在文档中。
4、验证结果NG项目须说明NG原因。
序号 | 供应商名称 | 零件号/零件名称 | 问题发生时间 | 问题描述 | 原因分析 | 改善对策 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任部门 | 责任人 | 一次验证时间（ 年 月 日） 通过率？（≧85% 验证通过，<85% 验证不通过于 年 月 日二次提交证据） | 二次验证时间（ 年 月 日） 通过率？（≧85% 验证通过，<85% 验证不通过纳入一体化管理） | 相关证据
1 | 上海方堰 | 3801040-C3104 | 2023-07-19 | 中心功能需求电压要求5正负0.1，实际设计没有考虑电压问题，（功能需求书上面的如果要实现 计划8月15日开始，周期计划9月30日完成，如果中心统一改成正负0.25，需要发正式文件） |  |  | 2023-09-30 |  | 技术部 | 刘文龙
2 | 上海方堰 | 3801040-C3104 | 2023-07-19 | 未在系统中进行图纸查看，以功能图为准，未跟采购对接，需指定专人，定期与DFCV采购对接，索要图纸：张鹤（zhanghe 13986159876） | 之前不知道EIPP系统可以查看图纸，功能有变更，技术中心都会以邮件或微信的形式告知 | 每天登录一次EIPP查看一次，有无图纸更新 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 技术部 | 刘文龙
3 | 上海方堰 | 3801040-C3104 | 2023-07-19 | 设计变更任务供应商EIPP系统没有进行确认及推进，需指定专人对接（） | 之前不知道设计变更任务需要在EIPP系统确认及推进，有任何设计变更，技术中心都会以邮件或微信的形式告知 | 每天登录一次EIPP查看一次，有无设计任务变更 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 技术部 | 刘文龙
4 | 上海方堰 | 3801040-C3104 | 2023-07-19 | 组合仪表总成软件版本进行内部管控，并请中心进行放行确认 | 目前组合仪表总成软件版本发布量产版本都会走EIPP设计变更流程 | 该任务今年年初就已经在执行了 | 2023-07-31 | 2023-03-07 | 技术部 | 刘文龙
5 | 上海方堰 | 3801040-C3104 | 2023-07-19 | 1.控制计划中材质及防火等级、硬度均为目视； 2.控制计划中尺寸为HIC，特殊特性清单中为SC。 | 1、检测内容和检测方法存在逻辑错误，检测方法无法准确完成检测内容； 2、更新控制计划的时候，未及时更新特殊特性清单。 | 1、重新评估和更新控制计划的相关内容，避免检测方法无法准确完成检测内容； 2、重新评估相关控制尺寸，更新控制计划的同时，同步更新特殊特性清单。 | 2023-07-31 | 2023-07-30 | 质量部 | 王凌捷
6 | 上海方堰 | 3801040-C3104 | 2023-07-19 | 控制计划中PCBA检验尺寸0.3为目视 | 检测内容和检测方法存在逻辑错误，检测方法无法准确完成检测内容。 | 重新明确控制要求内容，避免检测方法无法准确完成检测内容。 | 2023-07-31 | 2023-07-30 | 质量部 | 王凌捷
7 | 上海方堰 | 3801040-C3104 | 2023-07-19 | 组合仪表得性能检验建议为重要特性，并加入每年的年度检验 |  | 此后每年本公司内部实验室进行高低温，震动、自由跌落，工作电压测试，过电压范围测试， | 2023-07-31 |  | 技术部 | 刘文龙
8 | 上海方堰 | 3801040-C3104 | 2023-07-19 | 问题处置流程不完善：处置之后需要通报数据，指定责任人进行专门通报。 | 问题处置前后的仪表数量，我司只能通报出货数量，具体贵司使用在哪些车辆上，我们这里无法知晓。 | 1、后续针对每个软硬件版本出货，做出对应台账 2、问题车辆处置做出对应车辆台账记录，包括问题原因分析 | 2023-07-31 |  | 技术部 | 刘文龙
9 | 上海方堰 | 3801040-C3104 | 2023-07-19 | 建议：建立新产品验证及确认流程，后期新品利用打和表的形式请DFCV 技术中心会签 |  |  | 2023-07-31 |  | 技术部 | 刘文龙